## 표지
|  |  | 문서보안 | 일반문서 / 대외비
프로젝트 일정계획표 (WBS)
판로플랫폼 고도화 및 유지관리
기업 로고 추가
Copyright © 2026 by 한국사회적기업진흥원 한국사회적기업진흥원의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
개정이력
버전 | 날짜 | 개정내용 | 작성자 | 승인자
0.1 | 26.1.26 | 최초 작성 | 장일훈 | 장일훈
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

## 월간투입인력현황표
판로플랫폼 고도화 및 유지관리 - 월별 인력투입현황
기술자명 | 업무 | 기술등급 | 회사 | 투입공수 (목표) | 투입공수 (누적) | 잔여공수 | 월별 인력투입현황
[7 empty] | 1월 |  | 2월 |  | 3월 |  | 4월 |  | 5월 |  | 6월 |  | 7월 |  | 8월 |  | 9월 |  | 10월 |  | 11월 |  | 12월
[7 empty] | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입 | 목표 | 투입
장일훈 | PM | 특급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
김선형 | 업무총괄PL | 특급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
송현주 | 사업관리 | 특급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
황안나 | 분석설계 | 특급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
이진영 | 분석설계 | 고급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
진예은 | 개발 | 초급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
최민정 | 개발 | 초급 | ㈜이포넷 | 11.2 | 2.2 | 9 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
백철민 | 개발 | 고급 | ㈜이포넷 | 5.6 | 1.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
성민주 | 개발 | 초급 | ㈜이포넷 | 5.6 | 1.1 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
이동하 | 개발 | 특급 | 오엠 인터렉티브 | 5 | 0.5 | 4.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
김다정 | 개발 | 고급 | 오엠 인터렉티브 | 10 | 1 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
양승현 | 개발 | 중급 | 오엠 인터렉티브 | 10 | 1 | 9 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
합계 |  |  |  | 114.6 | 20.1 | 72 | 1.6 | 1.6 | 8 | 8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 0

## 진척율보고서
프로젝트 진척률 보고서
1. 프로젝트 명 | 판로플랫폼 고도화 및 유지관리 |  |  |  | 누적 실적 측정 기준일 |  |  |  | 2026-03-27
2. 프로젝트 일정 | 누적 진척률 계산기간
| 시작일 |  | 종료일
| 2026-01-26 |  | 2026-12-31
3. 프로젝트 진척율 | 구분 |  | 가중치 |  | 전체진척률(100%) | 가중치 진척률 |  |  |  | 비고
[6 empty] | 목표진척률 | 실적진척률 | 달성률 | 진행상태 | ○ 실적 진척률 부여 기준(각 Task) (예시)
| 사업관리 |  | 10 |  | 23.71% | 2.371% | 2.371% | 100% | 양호 | <진척률> - 미착수 : 0% - 착수 : 20% - 수행 1단계 : 35% - 수행 2단계 : 55% - 테스트 : 70% - PL확인 : 80% - PM확인 : 95% - 완료 : 100% <상태> - 양호 : 95% 이상 - 지연 : 95% 미만 - 위험 : 90% 미만
| 유지보수 | 챗봇 | 90 | 20 | 15.38% | 3.077% | 3.077% | 100% | 양호
|  | 티켓관리 |  | 20 | 15.38% | 3.077% | 3.077% | 100% | 양호
|  | 기능개선 |  | 30 | 54.75% | 17.28% | 16.43% | 95.03% | 양호
|  | SLA협약 |  | 20 | 37.92% | 7.5% | 7.5% | 100% | 양호
| 전체 |  | 100 |  | 29.43% | 33.31% | 32.45% | 97.42% | 양호

## 1.사업관리
1. 사업관리 | [6 empty] | 계획진척률(누적) |  | 23.71% |  | 실적진척률(누적) |  | 23.71%
[7 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
구분 | 단계 | Task |  | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(day) | 계획률 | 상태 | 진척률 | 실제시작일 | 실제종료일
|  | 요약 | 업무내용
사업관리 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 2.371% |  | 2.371%
| 마일스톤 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-12-16 | 233 | 40% |  | 40%
착수보고회
|  |  | 사업수행계획서 작성 및 제출 | 착수계, 사업수행계획서 | 장일훈 |  | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-02
|  |  | 착수보고회 준비 및 시행 |  | 장일훈 |  | 2026-02-02 | 2026-02-10 | 7 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-10
중간보고회
|  |  | 워크샵 및 중간보고 발표자료 작성 | 중간보고 발표자료 | 장일훈 |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
완료보고회
|  |  | 완료보고 발표자료 작성 및 제출 | 완료보고서 | 장일훈 |  | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 완료보고회 준비 및 시행 |  | 사업단 |  | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
| 착수 및 환경구성 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% |  | 100%
업무 환경 구성
|  |  | 사무실 및 네트워크 환경 구성 |  | 사업단 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26
|  |  | 투입인력 장비 구성 |  | 사업단 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26
| 사업분석 및 요구사항 정의 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 100% |  | 100%
WBS 및 요구사항 정의 (기능개선)
|  |  | WBS 작성 | WBS | 장일훈 |  | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-06
|  |  | 요구사항 분석 및 정의 1차 | 요구사항정의서 | 업무PL |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  |  | 요구사항 분석 및 정의 2차 | 요구사항추적표 | 업무PL |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  |  | 요구사항 분석 및 정의 3차 | 요구사항추적표 | 업무PL |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-27
| 보안관리 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-12-31 | 244 | 33.33% |  | 33.33%
물리적 보안 시행
|  |  | 사무실 출입 보안 장치 구성 |  | 사업단 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26
|  |  | 사무실 CCTV 신규 설치 |  | 사업단 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26
|  |  | 투입인력 PC 보안솔루션 설치 |  | 사업단 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-26
보안산출물 작성
|  |  | 투입인력 보안서약서 작성 및 제출 | 보안서약서 | 사업단 |  | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 10 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-13
|  |  | 개인정보 보안교육 | 개인정보보안교육 결과 | 사업단 |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-02
|  |  | 사무실 출입관리대장 작성 | 출입관리대장 | 사업단 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 23 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 전산장비 관리대장 작성 | 전산장비 관리대장 | 사업단 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 23 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 자료제공 관리대장 작성 | 자료제공 관리대장 | 사업단 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 23 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 반출입 관리대장 작성 | 반출입 관리대장 | 사업단 |  | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 23 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 프로젝트 투입인력 검토 및 확정 | 투입인력현황 | 사업단 |  | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 10 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-06
보안교육(신규 투입 인원 발생 시)
|  |  | 02월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-23
|  |  | 03월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 04월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 05월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 06월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 07월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 08월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 09월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 10월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 11월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 12월 보안교육 | 보안교육결과서 | 사업단 |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
| 교육 및 기술이전 | [5 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-16 | 12 | 0% |  | 0%
교육 및 기술이전
|  |  | 기술이전 계획 수립 |  | 사업단 |  | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 교육계획 수립 |  | 사업단 |  | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 4 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 교육 진행 및 결과 보고 |  | 사업단 |  | 2026-12-12 | 2026-12-16 | 3 | 0% | 미착수 | 0%
| 사업종료 | [5 empty] | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 3 | 0% |  | 0%
산출물 제출 및 사업종료
|  |  | 투입장비 철수 |  | 사업단 |  | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 투입인력 보안확약서 작성 및 제출 | 보안확약서 | 사업단 |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 3 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 납품확인 및 라이선스 제출 | 라이선스 | 사업단 |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 3 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 프로젝트 산출물 제출 |  | 사업단 |  | 2026-12-26 | 2026-12-30 | 3 | 0% | 미착수 | 0%
| 정기보고 | [5 empty] | 2026-02-09 | 2026-12-28 | 231 | 13.79% |  | 13.79%
주간보고 및 보안점검
|  |  | 1주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-09
|  |  | 2주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-16 | 2026-02-16 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-16
|  |  | 3주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-23
|  |  | 4주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-02
|  |  | 5주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-09
|  |  | 6주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-16 | 2026-03-16
|  |  | 7주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 100% | 완료 | 100%
|  |  | 8주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 9주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 10주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 11주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-20 | 2026-04-20 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 12주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 13주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 14주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 15주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 16주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 17주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 18주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 19주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 20주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 21주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 22주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 23주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 24주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 25주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 26주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 27주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 28주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 29주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 30주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 31주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 32주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 33주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 34주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 35주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 36주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 37주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 38주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 39주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 40주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 41주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 42주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 43주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 44주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 45주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 46주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 47주차 주간보고 및 보안점검 | 주간보고서, 보안점검표 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
월간보고
|  |  | 2월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-23
|  |  | 3월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 4월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 5월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 6월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 7월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 8월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 9월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 10월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 11월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 12월 월간보고 | 월간보고서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
Formulas:
기간(day) = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:I15)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:J15)
계획률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF('진척율보고서'!$M4 < [계획시작일], 0, IF('진척율보고서'!$M4 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],'진척율보고서'!$M4)/[기간(day)])))

## 2.챗봇
| 2. 챗봇 | [6 empty] | 계획진척률(누적) |  | 15.38% |  | 실적진척률(누적) |  | 15.38%
[8 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
| 구분 | 단계 | 업무 |  | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(day) | 진척률 | 상태 | 실적진척률 | 실제시작일 | 실제종료일
|  |  | 요약 | 업무내용
| 티켓관리시스템 도입 및 구축 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 3.077% |  | 3.077%
|  | 분석/설계 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-06-27 | 90 | 33.33% |  | 33.33%
솔루션 분석 및 요구사항 정의
|  |  |  | RFP 검토 |  | 사업단 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 완료 | 100%
|  |  |  | 솔루션 기능 시연 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 | 100% | 완료 | 100%
|  |  |  | 솔루션 도입 최종 검토(최종 검토 후 아래 일정 수행) |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 요구사항 취합 및 정의 |  | 사업단 |  | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 4 | 0% | 미착수 | 0%
커스터마이징 설계
|  |  |  | 커스터마이징 범위 정의 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 요구사항 기능 매핑 |  | 사업단 |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  | 설치 및 커스터마이징 | [5 empty] | 2026-06-22 | 2026-09-30 | 73 | 0% |  | 0%
솔루션 설치
|  |  |  | 솔루션 설치 및 설정 |  | 사업단 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 솔루션 기본 기능 테스트 |  | 사업단 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
커스터마이징 구현
|  |  |  | 커스터마이징 대상 화면 설계 |  | 사업단 |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 20 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 커스터마이징 대상 개발(향 후 일정 상세회 예정) |  | 사업단 |  | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 35 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 솔루션 테스트 |  | 사업단 |  | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 8 | 0% | 미착수 | 0%
|  | 이행 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% |  | 0%
이행
` |  |  |  | 통계솔루션 운영 매뉴얼 작성 |  | 사업단 |  | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 솔루션 최종 오픈 |  | 사업단 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
Formulas:
기간(day) = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:I15)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:J15)
진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF('진척율보고서'!$M4 < [계획시작일], 0, IF('진척율보고서'!$M4 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],'진척율보고서'!$M4)/[기간(day)])))

## 3.티켓관리
| 3. 티켓관리 | [6 empty] | 계획진척률(누적) |  | 15.38% |  | 실적진척률(누적) |  | 15.38%
[8 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
| 구분 | 단계 | 업무 |  | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(day) | 진척률 | 상태 | 실적진척률 | 실제시작일 | 실제종료일
|  |  | 요약 | 업무내용
| 티켓관리시스템 도입 및 구축 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 3.077% |  | 3.077%
|  | 분석/설계 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-06-27 | 90 | 33.33% |  | 33.33%
솔루션 분석 및 요구사항 정의
|  |  |  | RFP 검토 |  | 사업단 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 완료 | 100%
|  |  |  | 솔루션 기능 시연 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 | 100% | 완료 | 100%
|  |  |  | 솔루션 도입 최종 검토(최종 검토 후 아래 일정 수행) |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 요구사항 취합 및 정의 |  | 사업단 |  | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 4 | 0% | 미착수 | 0%
커스터마이징 설계
|  |  |  | 커스터마이징 범위 정의 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 요구사항 기능 매핑 |  | 사업단 |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  | 설치 및 커스터마이징 | [5 empty] | 2026-06-22 | 2026-09-30 | 73 | 0% |  | 0%
` |  |  | 솔루션 설치
|  |  |  | 솔루션 설치 및 설정 |  | 사업단 |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 솔루션 기본 기능 테스트 |  | 사업단 |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
커스터마이징 구현
|  |  |  | 커스터마이징 대상 화면 설계 |  | 사업단 |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 20 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 커스터마이징 대상 개발(향 후 일정 상세회 예정) |  | 사업단 |  | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 35 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 솔루션 테스트 |  | 사업단 |  | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 8 | 0% | 미착수 | 0%
|  | 이행 | [5 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% |  | 0%
이행
|  |  |  | 통계솔루션 운영 매뉴얼 작성 |  | 사업단 |  | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 솔루션 최종 오픈 |  | 사업단 |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
Formulas:
기간(day) = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:I15)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:J15)
진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF('진척율보고서'!$M4 < [계획시작일], 0, IF('진척율보고서'!$M4 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],'진척율보고서'!$M4)/[기간(day)])))

## 4.기능개선
| 4. 기능개선 | [6 empty] | 계획진척률(누적) |  | 57.61% |  | 실적진척률(누적) |  | 54.75%
[8 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
| 구분 | 단계 | 업무 |  | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(day) | 진척률 | 상태 | 실적진척률 | 실제시작일 | 실제종료일
|  |  | 요약 | 업무내용
| 고도화 및 기능개선 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 17.28% |  | 16.43%
|  | 기능개선 분석 및 요구사항 정의 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-02-27 | 25 | 100% |  | 100%
현행 시스템 분석
|  |  |  | RFP 검토 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 3 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-28
|  |  |  | 현행 시스템 분석 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  |  |  | 현행 업무프로세스 분석 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-30
|  |  |  | 시스템매뉴얼 분석 |  |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-01-26 | 2026-01-30
요구사항 정의
|  |  |  | 1차 요구사항 정의 | 요구사항정의서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-02 | 2026-02-06 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-06
|  |  |  | 2차 요구사항 정의 | 요구사항정의서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-13
|  |  |  | 3차 요구사항 정의 | 요구사항정의서 | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-27
|  | 기능개선 설계 및 이행 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-09-30 | 171 | 29.3% |  | 26.59%
` |  |  | 사이트별 독립 구조 개선
|  |  |  | 가치장터 사이트 분리 대상 및 범위 분석/설계 |  |  |  | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 8 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-04 | 2026-02-13
|  |  |  | 가치장터 사이트 분리 대상 및 범위 개발 |  |  |  | 2026-02-19 | 2026-03-31 | 29 | 93.1% | 수행2단계 | 55% | 2026-02-19
가치장터 구매계약 UX/UI 개선
UX/UI 분석 / 인터뷰
|  |  |  | 기존 업무 화면 분석 |  | 사업단 |  | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 17 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-19 | 2026-03-13
` |  |  |  | 기존 디자인 스타일 가이드 분석 |  | 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-19 | 9 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-20
|  |  |  | 고객 인터뷰 시행 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-20 | 2026-03-20
|  |  |  | UX/UI 요구사항 정의 |  | 사업단 |  | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 7 | 71.43% | 미착수 | 0%
|  |  |  | UI/UX 설계 |  | 사업단 |  | 2026-03-31 | 2026-04-18 | 14 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | UI/UX 디자인 |  | 사업단 |  | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 9 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | UI/UX 퍼블리싱 |  | 사업단 |  | 2026-04-07 | 2026-05-23 | 34 | 0% | 미착수 | 0%
가치장터 구매계약 설계 / 개발
공급요청 설계/개발
|  |  |  | 공급요청 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 공급요청 개발 |  | 사업단 |  | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
` |  |  |  | 견적/가격협상/계약 설계/개발
|  |  |  | 견적요청 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 견적요청 개발 |  | 사업단 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 가격협상 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 가격협상 개발 |  | 사업단 |  | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 계약대상관리 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
` |  |  |  | 계약대상관리 개발 |  | 사업단 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 계약목록현황 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 계약목록현황 개발 |  | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
주문/배송 설계/개발
|  |  |  | 주문/배송조회 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 주문/배송조회 개발 |  | 사업단 |  | 2026-05-02 | 2026-05-08 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
` |  |  |  | 검수요청 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 검수요청 개발 |  | 사업단 |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 취소/교환/반품 설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 취소/교환/반품 개발 |  | 사업단 |  | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
조달청 나라장터 연계 데이터 활성화
|  |  |  | 연계 담당자의 소속기관코드 및 나라장터 사용자ID 현행화 방안 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 5 | 100% | 완료 | 100% | 2026-02-25 | 2026-02-27
` |  |  |  | 연계 담당자의 소속기관코드 및 나라장터 사용자ID 기능 개선 |  | 사업단 |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 22 | 0% | 미착수 | 0%
마이페이지(가치장터/STORE 36.5) 서비스 개선
|  |  |  | 마이페이지(가치장터/STORE 36.5) 분석/설계 |  | 사업단 |  | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 15 | 100% | 완료 | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-27
|  |  |  | 마이페이지(가치장터/STORE 36.5) 개발 |  | 사업단 |  | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 4 | 0% | 미착수 | 0%
가치장터 세금계산서 발행 기능 구현
|  |  |  | 세금계산서 발행 절차 협의 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-16 | 2026-04-17 | 25 | 40% | 수행1단계 | 35% | 2026-03-16
` |  |  |  | 세금계산서 발행 처리 기능개선 개발 |  | 사업단 |  | 2026-04-20 | 2026-05-15 | 20 | 0% | 미착수 | 0%
사회적 가치(SVI, SPC) 데이터 연계
|  |  |  | 사회적가치(SVI, SPC) 데이터 활성화 방안 도출 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 사회적가치(SVI, SPC) 데이터 활성화 기능개선 개발 |  | 사업단 |  | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
운영자시스템 기능 고도화
|  |  |  | 운영자 시스템 기능 협의 1차 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 15 | 33.33% | 착수 | 20% | 2026-03-23
|  |  |  | 주문관리 - (사이트별(가치장터/STORE36.5) 분리 관리체계 마련) |  | 사업단 |  | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 상품정보 - 상품등록 시 일괄등록 |  | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 배송비 일괄설정 |  | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 운영자 시스템 기능 협의 2차 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 운영자 대시보드 (디자인) |  | 사업단 |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 전시관리 - 기획전 기능(할인적용 일괄처리방식적용) |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 전시관리 - 포인트 기능 |  | 사업단 |  | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 20 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 전시관리 - 쿠폰 기능 |  | 사업단 |  | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 20 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 카테고리관리 - 분류된 대분류카테고리 썸네일 설정 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 스토어 매장운영관리 기능 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 22 | 0% | 미착수 | 0%
판매자시스템 기능 고도화
터 |  |  |  | 판매자 시스템 기능 협의 1차 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 15 | 33.33% | 착수 | 20% | 2026-03-23
|  |  |  | 상품관리 - 서비스, 상품 등록 간소화방식 개선 |  | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 상품관리 - 상품 간편관리 고도화(재고수량, 가치장터노출) |  | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 판매자 시스템 기능 협의 2차 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-13 | 2026-05-01 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 판매자 대시보드(디자인) |  | 사업단 |  | 2026-07-20 | 2026-07-31 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 기획전참여관리 - 자체할인 프로모션 등의 이벤트 신청기능 셋팅 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 정보 현행화(기업, 상품, 인증) 알림 고도화 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
데이터 분석체계 고도화
|  |  |  | 주요 통계 및 시각화 대상 협의 및 선정 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 주요 통계 대시보드 기능개선 개발 |  | 사업단 |  | 2026-08-24 | 2026-09-30 | 28 | 0% | 미착수 | 0%
내/외부 연계
정보시스템
|  |  |  | 정보시스템(SEIS) 연계 협의 및 분석/설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 정보시스템(SEIS) 데이터 연계 기능개선 개발 |  | 사업단 |  | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 20 | 0% | 미착수 | 0%
행안부
|  |  |  | 행정정보공동이용시스템 연계 협의(행정절차포함) |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-02-19 | 2026-05-29 | 72 | 37.5% | 착수 | 20% | 2026-02-06
|  |  |  | 국세청-국세완납증명서 API연계 기능 개발 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 국민건강보험공단 - 4대보험완납증명서 API연계 기능 개발 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  |  | 행정안전부 - 지방세납세증명서 API연계 기능 개발 |  | 사업단 |  | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 0% | 미착수 | 0%
기타
|  |  |  | 원격지원 솔루션 도입 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-03 | 2026-04-30 | 43 | 44.19% | 수행1단계 | 35% | 2026-03-03
|  |  |  | 가치장터 세금계산서 도입 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-03 | 2026-04-30 | 43 | 44.19% | 수행1단계 | 35% | 2026-03-03
배송현황
|  |  |  | 배송조회 솔루션 도입 및 분석/설계 |  | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-03 | 2026-04-24 | 39 | 48.72% | 수행2단계 | 55% | 2026-03-03
|  |  |  | 배송조회 설치 및 개발 |  | 사업단 |  | 2026-04-27 | 2026-05-29 | 25 | 0% | 미착수 | 0%
Formulas:
기간(day) = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:I16)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:J16)
진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF('진척율보고서'!$M4 < [계획시작일], 0, IF('진척율보고서'!$M4 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],'진척율보고서'!$M4)/[기간(day)])))

## 5.SLA협약
6. SLA협약 | [6 empty] | 계획진척률(누적) |  | 37.5% |  | 실적진척률(누적) |  | 37.92%
[7 empty] | 계획 |  |  |  | 실적
구분 | 단계 | 업무 |  | 산출물 | 담당자 | 가중치 | 계획시작일 | 계획종료일 | 기간(day) | 진척률 | 상태 | 실적진척률 | 실제시작일 | 실제종료일
|  | 요약 | 업무내용
판로플랫폼 유지보수 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 7.5% |  | 7.583%
| SLA협약 | [5 empty] | 2026-02-23 | 2026-07-01 | 93 | 37.5% |  | 37.92%
분석
|  |  | 타기관 SLA 지표 분석 | SLA_협약서_비교분석_보고서 |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 완료 | 100%
|  |  | SLA 목표 수준 정의 | SLA_협약서_비교분석_보고서 |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 완료 | 100%
지표 도출
|  |  | 서비스 평가 항목 및 가중치 도출 | SLA협약서(초안) | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 | 100% | 완료 | 100%
|  |  | 서비스 수준 평가 등급 도출 | SLA협약서(초안) | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 5 | 100% | 완료 | 100%
|  |  | 서비스 평가항목별 지표 도출 | SLA협약서(초안) | 진흥원, 사업단 |  | 2026-03-23 | 2026-04-03 | 10 | 50% | 수행2단계 | 55%
|  |  | SLA 평가 처리 문서 개발 | SLA협약서(초안) | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 10 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 서비스 평가 항목 및 지표 확정 | SLA협약서(초안) | 진흥원, 사업단 |  | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
시범운영
|  |  | 시범운영 |  |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-29 | 21 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 시범운영 결과 분석 |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | 시범운영 결과 보고 |  |  |  | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
확정
|  |  | SLA 최종 확정 | SLA협약서(최종)) | 진흥원, 사업단 |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0% | 미착수 | 0%
|  |  | SLA 적용 | 월간보고서(7월말) |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 0% | 미착수 | 0%
Formulas:
기간(day) = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])),"",NETWORKDAYS([계획시작일],[계획종료일]))
계획시작일 = MIN([계획시작일, row below]:I23)
계획종료일 = MAX([계획종료일, row below]:J23)
진척률 = IF(OR(ISBLANK([계획시작일]), ISBLANK([계획종료일])), "", IF('진척율보고서'!$M4 < [계획시작일], 0, IF('진척율보고서'!$M4 >= [계획종료일], 1, NETWORKDAYS([계획시작일],'진척율보고서'!$M4)/[기간(day)])))

## (중요) 업무요청시트(260223)
ㅇ 작성 유의사항 -> 개발 필요사항 등 어드민 페이지에서 작성하기 어려운 내용만 해당 시트로 요청 예정, 그 외 사항은 어드민 페이지에서 요청입력 예정 - 현재시트 외 각 카테고리별로 각 시트별 예시를 참고하여 담당자별 프로젝트 관리사항 입력 관리 요청 - 해당 자료를 기반으로, 주간 보고, 월간 보고 등 활용 예정 | [9 empty] | ※ 주간 또는 월간 회의 매주 15시 2.24.(화) 15시 * 참석자: 진흥원 김영규 팀장, 황병준 과장 * 요청사항: 줌 개설 후 회의 참가 링크 공유 요청
2026년 판로플랫폼 고도화 및 유지관리 용역 업무관리시트(관리용) | [9 empty] | 필요 시 작성 | 필요 시 작성 | 필요 시 작성 | 필요 시 작성 | 필요 시 작성
연번 | 구분 | 우선순위 | 상태 | 요청일 | 완료 희망일 | 완료일 | 요청자 (진흥원 담당) | 처리 담당자 (수행사) | 요청사항 (진흥원->수행사) | 요청 사항 (수행사->진흥원) | 조치사항 (진흥원) | 조치사항 (수행사) | 처리 결과 (진흥원) | 처리 결과 (수행사)
1 | 1. 사업관리 | 보통 | 완료 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 2026-01-23 | 황병준 | 김선형 | 페이지 로딩속도 반응 느림 및 불안정 | 클라우드 서버 증량 필요 | 필요 내역(메모리 증설 등) 회신 요청 | 필요 내역(메모리 증설 등) 회신 완료 | 진흥원 정보화팀 요청 완료(3~4일 소요 에정) | 1/21(목) 18:00 ~ 19:10 WAS1,2서버 메모리 증설 완료
2 | 2. 챗봇 | 보통 | 완료 | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 황병준 | 송현주 | 간편인증 화면 개선
3 | 2. 챗봇 | 긴급 | 완료 | 2026-01-23 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 황병준 |  | 챗봇, 티켓관리 솔루션 나라장터 입점 여부 및 구매 가능 여부 확인(구매 가능 예산 최대 55백만원) |  |  |  | 챗봇(자산), 그외(클라우드 서비스 이용) | 확인 후 메일 회신 완료
4 | 4. 기능개선 | 보통 | 완료 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 황병준 | 황안나 | 어드민 관리자 계정 생성 (ID) socialover |  |  |  |  | 1/22 메일로 관련 내용 전달
5 | 4. 기능개선 | 보통 | 완료 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 황병준 | 황안나 | 어드민 페이지 등 정보접근 권한 관련 관계자 ID 및 이름 목록 요청 |  |  |  |  | 1/22 메일로 관련 내용 전달
6 | 1. 사업관리 | 높음 |  | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  | 황병준 | 장일훈 | 2025년 유지관리 용역 개인정보 파기 공문 회신 요청
7 | 1. 사업관리 | 높음 | 완료 | 2026-01-28 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 황병준 | 장일훈 | 착수보고회 일정('26.2.10.(화) 14:00~16:00(예정), 진흥원 7층 영상회의실 |  | 장소 변경(서울->성남) | 참여인력 파악 및 출력물 준비 필요
8 | 1. 사업관리 | 긴급 | 완료 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 신이수 | 황안나 | 어드민 관리자 계정 생성 (ID) 1sshin |  |  |  |  | 1/30 메일로 관련 내용 전달
9 | 1. 사업관리 | 낮음 | 완료 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 황병준 | 황안나 | 주간회의 줌링크 생성 및 공유(2.3.(화) 15:00) |  |  |  |  | 2/3 메일로 줌정보 전달
10 | 1. 사업관리 | 긴급 | 완료 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 황병준 | 김선형 | 시스템 오류사항(강원도 등) 접근 차단 원인 포함 보고서 제출 요청 |  |  |  |  | 2/4 메일 전달(제목 : [502에러] 횡성군청 가치장터 접속에러 조치 내용)
11 | 1. 사업관리 | 보통 | 완료 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 황병준 | 김선형 | 클라우드 서버 증량 등 요청사항 정리 및 송부 요청 |  |  |  |  | 2/3 메일 전달-첨부파일내용기입(제목 : [RE][한국사회적기업진흥원] [판로지원팀] 시스템 장애 조치 보고서 작성 양식 송부 및 회신 요청)
12 | 1. 사업관리 | 긴급 | 완료 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 황병준 | 김선형 | 방화벽 솔루션 재설치 내역(설치일자 등 포함) 관련 메일 전달 요청 |  |  |  |  | 2/4 메일 전달(제목 : [FW][한국사회적기업진흥원] 판로서비스 웹방화벽(WAF) 변경에 따른 환경 설정 완료 및 테스트 요청의 건 [FW][한국사회적기업진흥원] 웹방화벽(WAF) 도입/변경에 따른 DNS 변경 요청 건)
13 | 1. 사업관리 | 보통 | 완료 | 2026-02-05 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 황병준 | 황안나 | 정보접근권한 신청서 및 보안서약서 제출(투입인력 전원)_메일 송부 예정 |  |  |  |  | 2/11 메일로 관련 내용 전달
14 | 1. 사업관리 | 높음 | 완료 | 2026-02-09 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 황병준 | 김선형 | 엑셀리언트_구글애널리틱스4, 가치장터&스토어36.5 현재 적용 소스 코드 요청 |  |  |  |  | 2/12 관련요청자료 메일로 전달
15 | 4. 기능개선 | 보통 |  | 2026-02-10 |  |  | 황병준 |  | 검색엔진(와이즈넛) 검색 필터 변경 요청(기존 OR 조건 변경 AND 조건), 필요 시, 견적 요청 등 진행 부탁(와이즈넛)
16 | 1. 사업관리 | 긴급 | 완료 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 황병준 | 황안나 | 스토어 입점사 -> 사회적경제기업(사회적기업, 사회적협동조합, 창업기업 선택 후) 테스트 계정 생성 (ID) Test00015 |  | (사유) 오엠 개인 계정으로 원래 테스트 계정 아님 |  |  | 2/24 테스트계정 로그인계정 (tests2018) 메일로 전달
17 | 1. 사업관리 | 긴급 | 완료 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 황병준 | 황안나 | 가치장터-나라장터 연계(조달청 공고요청) 기관코드 일치 불일치 현황 점검(현황파악 요청) |  |  |  |  | 2/23 행정표준기관코드와 비교 자료 메일로 전달
18 | 1. 사업관리 | 높음 | 완료 | 2026-02-20 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 황병준 |  | 가치장터-나라장터 조달청 공고요청 송신 후 나라장터 화면 확인 방법 확인 요청 |  |  |  | 확인 완료, 화면 설계 변경 필요
19 | 1. 사업관리 | 긴급 | 완료 | 2026-02-23 | 0202-02-25 | 0202-02-25 | 황병준 | 황안나 | 판로플랫폼 행정표준코드(대전, 충남, 광주, 전남, 대구, 경북) 연계 데이터 현황조사 |  |  |  |  | 2/25 메일로 관련 파일 전달

## (TODO) 서비스데스크 업무 관리
ㅇ 작성범위 - 서비스데스크 및 추가 요건 사항에 대해 작성 및 관리
2026년 서비스데스크 업무 관리 시트
No | 출처 | 요청자구분 | 요청자 | 요청일자 | 요청사항 | 협의내용 (회의 후 작성) | 진행상태 | 처리담당자 | 처리예정일자 | 처리완료일자 | 처리결과 (시스템 반영 후 작성)
1 | 서비스데스크 (1323) | 진흥원 | 이혜정 | 2026-01-08 | 가치장터 '기업정보 조회' 검색항목 추가, 수정 | < 26-01-27 협의 > - 화면명 변경 - 검색조건 추가 및 순서변경 : 우선구매대상, 지역, 가격범위, 기업명(추가), 사업자등록번호, 사회적가치지표전체, 탁월, 우수)(추가) < 26-01-28 협의 > - (보류) 사회적가치지표 추가(추후 논의) | 보류 | 황안나 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | < 26-01-29 > 검색 항목(기업명) 추가 및 순서변경하여 반영함
2 | 서비스데스크 (1322) | 진흥원 | 이혜정 | 2026-01-06 | 기관코드에 등록된 ‘대학’을 삭제 요청 | < 26-01-27 협의 > - 기관 사용자 중 해당 기관으로 가입한 사용자가 존재, 가입자의 기관정보를 변경하기 전까지는 기관코드 삭제를 할 수 없음 - 기존 가입자의 기관코드부터 정리되면(진흥원 진행) 추후에 반영 예정 < 26-01-28 협의 > - 이호영 -> 한양대학교 수정 ① 현상태 유지 ② (검토) 연락 후 조정 등 ③ (검토) 약관 개정 후 강제 탈퇴 | 완료 | 황안나 |  | 2026-02-04 | < 26-02-04 > 담당자가 변경 요청시 기관변경 하기로 함
3 | 서비스데스크 (1320) | 오엠(운영사) | 양진우 | 2026-01-02 | 1. 정가와 판매가가 다르게 등록될 경우 상품 목록 및 상세에 상품할인(%) 표시 2. 잔여수량 노출 | < 26-01-27 협의 > - (보류) 판매가, 정가, 노출 등(추후 논의) - 잔여수량 노출은 반영 | 보류 | 황안나 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | < 26-02-02 > 상품 상세 페이지에 잔여수량 제공(단, 판매사가 설정하는 값에 따라 노출 또는 비노출 됨)
4 | 서비스데스크 (1311) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-12-29 | 서비스 상품 등록시에도 SV 아이콘 등록할 수 있게 요청 | < 26-01-27 협의 > - 서비스 등록시 SV 아이콘 등록할 수 있도록 수정 | 완료 | 황안나 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | < 26-02-02 > 서비스 상품 등록시 SV아이콘 등록할 수 있도록 항목 추가함
5 | 서비스데스크 (1308) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-12-29 | 실시간 계좌이체 및 가상계좌 결제 이후 현금영수증 또는 세금계산서 발행 신청 가능하도록 요청 | < 26-01-27 협의 > - 실시간 계좌이체 및 가상계좌는 결제시 이니시스 모듈에서 현금영수증 발행(소득공제용, 제출증빙용) 신청이 가능하기 때문에 구현 불필요하며, 만약 추가시 이중 발급될 소지 있음 < 26-01-28 협의 > ① 현상태 유지 ② (검토) 실시간 계좌이체 또는 가상계좌의 경우, 이니시스 모듈에 가서 발행하는 안내 사항 제작(공지사항, 챗봇 등을 통해 공지) | 완료 | 황안나 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 현상태 유지로 완료처리함
6 | 서비스데스크 (1301) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-12-22 | 가치장터 회원가입 기관 고유번호증 등록 | < 26-01-27 협의 > - 기관사용자 회원가입시 개별로 고유번호증 추가할 수 있도록 수정 | 완료 | 황안나 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | < 26-02-09 > 공공기관 사용자가 개별로 고유번호증 등록할 수 있도록 기능 추가함 - 관리자 승인시에도 고유번호증 다운받을 수 있도록 함
7 | 서비스데스크 (1276) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-12-09 | 사회적기업 지점 정보 연계 | < 26-01-27 협의 > - (보류) 지점 관련 데이터 연계, 노출 부분 추후 진행 - 정보시스템과 논의 필요 | 보류
8 | 서비스데스크 (1268) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-12-05 | 인증 만료일이 지난 기업에 대한 현행화 | < 26-01-27 협의 > - (보류) 현행화 시점 관련 가이드 및 기준 마련 후 진행 | 보류
9 | 서비스데스크 (1260) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-11-28 | 가치장터 경영정보> 판매처 현황 | < 26-01-27 협의 > - 판매처 현황 최대 개수를 3개로 제한(거래금액 기준, TOP 3) - 금액 단위 위치 조정 : 거래금액(단위:천원) | 완료 | 황안나 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | < 26-01-29 > 판매자현황 3개, 금액 단위 위치 조정하여 반영함
10 | 서비스데스크 (1224) | 진흥원 | 이혜정 | 2025-11-14 | 판매자 푸시단계별 알림고도화 푸시목록 | < 26-01-27 협의 > - (보류) 알림 등 가이드 및 기준 마련 후 진행 | 보류
11 | 서비스데스크 (1373) | 오엠(운영사) | 김연수 | 2026-02-09 | 세금계산서 발행 에러 건 - 에러메시지 : 공급받는자 사업자번호의 회사정보 또는 MID 정보를 조회 할 수 없습니다. | <에러원인> - 센드빌 모듈 내에 세금계산서 발행시 사용자는 하나의 사업자번호에 대해서만 세금계산서 발행이 가능하도록 되어져 있어 에러가 남 <조치방안> - 센드빌 모듈 내에 '회원자동가입정보' 등록시 한 사용자에 여러 사업자번호가 등록될 수 있도록 수정 | 완료 | 황안나 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | < 26-02-24 > 한 사용자에 여러 사업자번호가 등록될 수 있도록 로직 수정
12 | 서비스데스크 (1387) | 진흥원 | 이수진 | 2026-02-12 | 구매실적(품목별, 월별), 계획(월별) -금액 포함해서 올라가도록 수정 요청 | <조치방안> - 마이너스 금액도 등록할 수 있도록 수정 | 완료 | 황안나 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | < 26-02-23 > 마이너스 금액 포함하여 업로드되도록 개선함
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40