## 사업일정(WBS)
TASK ID | TASK명 | 산출물 | 담당자 | 계획% | 실적% | 계획시작일 | 계획종료일 | 계획기간 | 계획진척률 | 실제시작일 | 실제종료일 | 실제기간 | 실제진척율 | 상태
1 | 티켓관리시스템 도입 및 구축 | [11 empty] | 0
1.1 | 분석/설계 | [11 empty] | 0
1.1.1 | 솔루션 분석 및 요구사항 정의 | [11 empty] | 0
1.1.1.1 | RFP 검토 |  | 사업단 |  |  | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 5 | 100% | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  | 0 | 완료
1.1.1.2 | 솔루션 기능 시연 |  | 진흥원, 사업단 |  |  | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 9 | 100% | 2026-03-03 | 2026-03-13 |  | 0 | 완료
1.1.1.3 | 솔루션 도입 최종 검토(최종 검토 후 아래 일정 수행) |  | 진흥원, 사업단 |  |  | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 5 | 0% |  |  |  | 0 | 미착수
1.1.1.4 | 요구사항 취합 및 정의 |  | 사업단 |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 4 | 0% |  |  |  | 0 | 미착수
1.1.2 | 커스터마이징 설계 | [11 empty] | 0
1.1.2.1 | 커스터마이징 범위 정의 |  | 사업단 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 10 | 0% |  |  |  | 0 | 미착수
1.1.2.2 | 요구사항 기능 매핑 |  | 사업단 |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 5 | 0% |  |  |  | 0 | 미착수
1.2 | 설치 및 커스터마이징 | [6 empty] | 73 | 0% |  |  |  | 0
1.2.1 | 솔루션 설치
1.2.1.1 | 솔루션 설치 및 설정 |  | 사업단 |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% |  |  |  |  | 미착수
1.2.1.2 | 솔루션 기본 기능 테스트 |  | 사업단 |  |  | 2026-06-29 | 2026-07-03 | 5 | 0% |  |  |  |  | 미착수
1.2.2 | 커스터마이징 구현
1.2.2.1 | 커스터마이징 대상 화면 설계 |  | 사업단 |  |  | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 20 | 0% |  |  |  |  | 미착수
1.2.2.2 | 커스터마이징 대상 개발(향 후 일정 상세회 예정) |  | 사업단 |  |  | 2026-08-03 | 2026-09-18 | 35 | 0% |  |  |  |  | 미착수
1.2.2.3 | 솔루션 테스트 |  | 사업단 |  |  | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 8 | 0% |  |  |  |  | 미착수
1.3 | 이행 | [6 empty] | 12 | 0%
1.3.1 | 이행
1.3.1.1 | 통계솔루션 운영 매뉴얼 작성 |  | 사업단 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-16 | 12 | 0% |  |  |  |  | 미착수
1.3.1.2 | 솔루션 최종 오픈 |  | 사업단 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 0% |  |  |  |  | 미착수